## Sheet1
	Kalenderwoche	Literaturrecherche	Anforderungsanalyse	Spezifikation	Editor + XSLT	Evaluierung	Ausarbeitung	Kalenderwoche	Logbuch
	KW 8	Literaturrecherche zur Large-Display- und VR-Software-Middleware und Konfigurationen. / Auch zu allgemeinen Arbeiten zur Kalibrieren und Konfiguration solcher Hardware-System						KW 8	Krank gewesen, Paper besorgt, GIT-Rep. Eingerichtet, gelesen:A Survey of LHRD Technologies, Techniques and Application | Position-Independent Interaction for LHRD | Designing LHRD Workspaces
	KW 9							KW 9	VPN eingerichtet, weitere Arbeiten gelesen, v.a. Zum betreiben von cluster für Large Highresolution Displays, middle ware, FlowVR->XML beschreibung für netzwerk, leider noch wenig zur Verbindung Hardware->Softwareparameter
02.03.15	KW 10							KW 10	5 weitere arbeiten Gelesen, unter anderem auch bezügli. Stereo. Übersicht an Arbeiten zu Themen angelegt. Es fehlt noch einiges zum Betrieb von Software auf LHRD. Habe aber bereits einige Arbeiten zu Paraview auf LHRD und Cluster gefunden
	KW 11		Anforderungsanalyse der verschiedenen Plattformen. Software (Konfigurationen usw) & Hardware (physikalischer Aufbau, Infrastruktur, Netzwerk, usw)				Literaturrecherche zusammenfassen	KW 11	jede Menge weitere Arbeiten gelesen, v.a. Zu Paraview auf Clustern und anderen Middlewares
	KW 12							KW 12	Software analysiert
	KW 13							KW 13	Software analysiert
	KW 14			Ausarbeitung der konkreten XML-Spezifikation				KW 14	Paraview Server Theorie, Hardware besichtigt
06.04.15	KW 15							KW 15	Abbildung der Hardware-Setups angefertigt, Nachgefragt
	KW 16							KW 16	Paraview-Server Setups, Megamol noch mal nachgefragt. Prototyp für XML, noch probleme was ich eigentlich alles brauche,
	KW 17				Prototyp mit grundsätzlichen Funktionen zum editieren der XML	Software grundsätzlich auf den Plattformen zum laufen bringen		KW 17	Paraview auf CGV Stereowall gestestet, Anfragen an bezüglich entsprechender Test-Termin für CAVE und Powerwall sind raus, mit XSTL/XPATH beschäftigt, Megamol weiter getestet, XML noch einmal überarbeitet
	KW 18							KW 18	Paraview auf Powerwall zum laufen gebracht, Megmol noch nicht, wird aber noch. DTD geschrieben und mit XML+Namespaces auseinander gesetzt, Eclipse IDE eingerichtet für JAVA programmierung, CAVE leider keine Antwort bekommen -> noch einmal nachfragen,
04.05.15	KW 19							KW 19	Mit XML Schema beschäftigt, vector in xml angepasst, ledier noch keinen Termin für CAVE
	KW 20							KW 20	XML Schema erstell, bzgl Namesspaces noch mal nachschauen; Cave-Termin steht; VRUI und middleVR angeschaut; mit JAVA allgemein und GUI entwicklung im speziellen beschäftigt;
	KW 21				Export mittels XSLT für die verschiedenen Plattformen. Anpassung und Weiterentwicklung anhand Evaluierung	Grundsätzliche Funktionen testen. Export anhand der verschiedenen Plattformen (HW+SW) evaluieren und bewerten		KW 21	Erfolglos versucht Paraview in CAVE zu betreiben, Zwischenpräsentationsfolien angefangen, kleinen Editor Prototypen gebaut, Megamol-Config angeschaut, kleinere Änderung an XML Spezifikation vorgenommen (user) ->auch in xsd mit übernommen
	KW 22							KW 22
01.06.15	KW 23						Gliederung + Groben Aufbau der Ausarbeitung	KW 23
	KW 24							KW 24
	KW 25		eventuell optionale Display-Konfigurationen und/oder Visualisierungs-/ VR-Software		eventuell optionale Erweiterung des Editors oder C++ Lib zum direkten Auslesen		Schreiben der Ausarbeitung	KW 25
	KW 26					eventuell optionale Ziele evaluieren		KW 26
	KW 27							KW 27
06.07.15	KW 28							KW 28
	KW 29							KW 29
	KW 30							KW 30
	KW 31						Ausarbeitung überarbeiten (Inhalt, Form, RS)	KW 31
03.08.15	KW 32							KW 32
	KW 33						letzte RS-Kontrolle, zusätzliche Abgabgematerialien und Druck	KW 33