## Sheet1
	Kalenderwoche	Literaturrecherche	Anforderungsanalyse	Spezifikation	Editor + XSLT	Evaluierung	Ausarbeitung
	KW 8	Literaturrecherche zur Large-Display- und VR-Software-Middleware und Konfigurationen. / Auch zu allgemeinen Arbeiten zur Kalibrieren und Konfiguration solcher Hardware-System
	KW 9
02.03.15	KW 10
	KW 11		Anforderungsanalyse der verschiedenen Plattformen. Software (Konfigurationen usw) & Hardware (physikalischer Aufbau, Infrastruktur, Netzwerk, usw)				Literaturrecherche zusammenfassen
	KW 12
	KW 13
	KW 14			Ausarbeitung der konkreten XML-Spezifikation
06.04.15	KW 15
	KW 16
	KW 17				Prototyp mit grundsätzlichen Funktionen zum editieren der XML
	KW 18
04.05.15	KW 19
	KW 20
	KW 21				Export mittels XSLT für die verschiedenen Plattformen. Anpassung und Weiterentwicklung anhand Evaluierung	Grundsätzliche Funktionen testen. Export anhand der verschiedenen Plattformen (HW+SW) evaluieren und bewerten
	KW 22
01.06.15	KW 23						Gliederung + Groben Aufbau der Ausarbeitung
	KW 24
	KW 25		eventuell optionale Display-Konfigurationen und/oder Visualisierungs-/ VR-Software		eventuell optionale Erweiterung des Editors oder C++ Lib zum direkten Auslesen		Schreiben der Ausarbeitung
	KW 26					eventuell optionale Ziele evaluieren
	KW 27
06.07.15	KW 28
	KW 29
	KW 30
	KW 31						Ausarbeitung überarbeiten (Inhalt, Form, RS)
03.08.15	KW 32
	KW 33						letzte RS-Kontrolle, zusätzliche Abgabgematerialien und Druck