## Sheet1
	Kalenderwoche	Literaturrecherche	Anforderungsanalyse	Spezifikation	Editor + XSLT	Evaluierung	Ausarbeitung	Kalenderwoche	Logbuch
	KW 8	Literaturrecherche zur Large-Display- und VR-Software-Middleware und Konfigurationen. / Auch zu allgemeinen Arbeiten zur Kalibrieren und Konfiguration solcher Hardware-System						KW 8	Krank gewesen, Paper besorgt, GIT-Rep. Eingerichtet, gelesen:A Survey of LHRD Technologies, Techniques and Application | Position-Independent Interaction for LHRD | Designing LHRD Workspaces
	KW 9							KW 9	VPN eingerichtet, weitere Arbeiten gelesen, v.a. Zum betreiben von cluster für Large Highresolution Displays, middle ware, FlowVR->XML beschreibung für netzwerk, leider noch wenig zur Verbindung Hardware->Softwareparameter
02.03.15	KW 10							KW 10	5 weitere arbeiten Gelesen, unter anderem auch bezügli. Stereo. Übersicht an Arbeiten zu Themen angelegt. Es fehlt noch einiges zum Betrieb von Software auf LHRD. Habe aber bereits einige Arbeiten zu Paraview auf LHRD und Cluster gefunden
	KW 11		Anforderungsanalyse der verschiedenen Plattformen. Software (Konfigurationen usw) & Hardware (physikalischer Aufbau, Infrastruktur, Netzwerk, usw)				Literaturrecherche zusammenfassen	KW 11
	KW 12							KW 12
	KW 13							KW 13
	KW 14			Ausarbeitung der konkreten XML-Spezifikation				KW 14
06.04.15	KW 15							KW 15
	KW 16							KW 16
	KW 17				Prototyp mit grundsätzlichen Funktionen zum editieren der XML			KW 17
	KW 18							KW 18
04.05.15	KW 19							KW 19
	KW 20							KW 20
	KW 21				Export mittels XSLT für die verschiedenen Plattformen. Anpassung und Weiterentwicklung anhand Evaluierung	Grundsätzliche Funktionen testen. Export anhand der verschiedenen Plattformen (HW+SW) evaluieren und bewerten		KW 21
	KW 22							KW 22
01.06.15	KW 23						Gliederung + Groben Aufbau der Ausarbeitung	KW 23
	KW 24							KW 24
	KW 25		eventuell optionale Display-Konfigurationen und/oder Visualisierungs-/ VR-Software		eventuell optionale Erweiterung des Editors oder C++ Lib zum direkten Auslesen		Schreiben der Ausarbeitung	KW 25
	KW 26					eventuell optionale Ziele evaluieren		KW 26
	KW 27							KW 27
06.07.15	KW 28							KW 28
	KW 29							KW 29
	KW 30							KW 30
	KW 31						Ausarbeitung überarbeiten (Inhalt, Form, RS)	KW 31
03.08.15	KW 32							KW 32
	KW 33						letzte RS-Kontrolle, zusätzliche Abgabgematerialien und Druck	KW 33